## ORÇAMENTO
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 5 | AF2 |  |  | -0.0040217
|  |  |  | 7889879.996 |  |  | 7889880 | 1.4 | 28.57% | 9.5% |  | 19.07%
|  |  | QUANT. | UNID. | UNIT. | TOTAL | UNIT.
INFRAESTRUTURA LISBOA II - ITAPETININGA | [6 empty] | 0.9
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1.01
1.1 | 1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES |  | vb | 12000 | 0 | 12000 |  |  | 8571.4286 | 8571.4286 | 12000
1.2 | 1.2 | CORTE DE ARVORES |  | M³ | 460 | 0 | 460 |  |  | 328.5714 | 328.5714 | 460
1.3 | 1.3 | OUTROS CUSTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 2 | LIMPEZA E TERRAPLENAGEM |  |  |  | 703505.9359 | 0.98 |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 2.1 | ESCAVAÇÃO DE TERRA | 39676.24 | M³ | 7.128 | 282812.2387 | 7.92 | 0 | 0 | 5.0914 | 5.0914 | 7.128
1.2 | 2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | 51579.112 | M³ | 4.914 | 253459.7564 | 5.46 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 | 4.914
1.3 | 2.3 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO | 13592.94 | M³ | 12.303 | 167233.9408 | 13.67 | 0 | 0 | 8.7879 | 8.7879 | 12.303
2 | 3 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 1364986.4301 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 3.1 | REDE INTERNA |  |  |  | 1364986.4301 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | 3.1.1 | TUBO EM CONCRETO DN 400 MM CLASSE PS1 | 347.5 | M | 211.043 | 73337.4425 | 215.35 | 90 | 29.8894 | 33.9288 | 153.8182 | 215.3455
2.1.2 | 3.1.2 | TUBO EM CONCRETO DN 600 MM CLASSE PS1 | 1370.34 | M | 302.6338 | 414711.2015 | 308.81 | 144 | 35.8673 | 40.7145 | 220.5818 | 308.8145
2.1.3 | 3.1.3 | TUBO EM CONCRETO DN 800 MM CLASSE PA1 | 182.83 | M | 832.2356 | 152157.6347 | 849.22 | 298 | 44.8341 | 50.8932 | 393.7273 | 551.2182
2.1.4 | 3.1.4 | TUBO EM CONCRETO DN 1000 MM CLASSE PA1 | 183.25 | M | 1292.3162 | 236816.9437 | 1318.69 | 475 | 59.7788 | 67.8576 | 602.6364 | 843.6909
2.1.5 | 3.1.5 | BOCA DE LOBO SIMPLES | 10 | UNID | 2368.9834 | 23689.834 | 2417.33 | 1212.4173 | 500 | 14.2501 | 1726.6674 | 2417.3344
2.1.6 | 3.1.6 | BOCA DE LOBO DUPLA | 50 | UNID | 4333.9716 | 216698.58 | 4422.42 | 2330.3677 | 800 | 28.5002 | 3158.8679 | 4422.4151
2.1.7 | 3.1.7 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 31 | UNID | 4080.622 | 126499.282 | 4163.9 | 2242.1508 | 700 | 32.0627 | 2974.2135 | 4163.8989
2.1.8 | 3.1.8 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 2 A 3 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 13 | UNID | 4942.0413 | 64246.537 | 5042.8993 | 2744.3926 | 856.8 | 36.9048 | 3638.0973 | 5093.33 | 3530.0295
2.1.9 | 3.1.9 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 3 A 4 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 3 | UNID | 5366.0179 | 16098.0538 | 5475.5285 | 2980.536 | 929.628 | 40.0417 | 3950.2056 | 5530.28 | 3832.8699
2.1.7 | 3.1.10 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 4 A 5 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 4 | UNID | 5848.9595 | 23395.8382 | 5968.3261 | 3248.7842 | 1013.2945 | 43.6454 | 4305.7241 | 6028.0138 | 4177.8282
2.1.8 | 3.1.11 | DISSIPADOR DE ENERGIA PARA TUBO DE 600 MM | 1 | UNID | 8667.5414 | 8667.5414 | 8844.43 | 4723.62 | 1600 | 57.0004 | 6380.6204 | 8932.8685 | 6191.101
2.1.9 | 3.1.12 | DISSIPADOR DE ENERGIA PARA TUBO DE 1000 MM | 1 | UNID | 8667.5414 | 8667.5414 | 8844.43 | 4723.62 | 1600 | 57.0004 | 6380.6204 | 8932.8685
2.1.10 | 3.1.13 | AJUSTE DE PESCOÇO |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.11 | 3.1.14 | INTERLIGAÇÃO EM POÇO EXISTENTE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 4 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 591782.2018 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 4.1 | REDE INTERNA |  |  |  | 452565.0678 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | 4.1.1 | TUBO PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 DN 75 MM | 7327.33 | M | 34.937 | 255994.9282 | 35.65 | 10.4133 | 9.9631 | 5.0893 | 25.4658 | 35.6521
3.1.2 | 4.1.2 | TUBO PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 DN 100 MM | 409.85 | M | 49.3234 | 20215.1955 | 50.33 | 20.9 | 9.9631 | 5.0893 | 35.9524 | 50.3334
3.1.3 | 4.1.3 | TUBO DEFOFO DN 150 MM | 330.87 | M | 68.943 | 22811.1704 | 70.35 | 35.2 | 9.9631 | 5.0893 | 50.2524 | 70.3534
3.1.4 | 4.1.4 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 50 MM | 363.81 | M | 114.9344 | 41814.2841 | 117.28 | 65.875 | 12.8097 | 5.0893 | 83.7741 | 117.2837
3.1.5 | 4.1.5 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 75 MM | 64 | UNID | 837.6844 | 53611.8016 | 854.78 | 590.56 | 10 | 10 | 610.56 | 854.784
3.1.7 | 4.1.6 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 100 MM | 6 | UNID | 938.1148 | 5628.6888 | 957.26 | 663.76 | 10 | 10 | 683.76 | 957.264
3.1.6 | 4.1.7 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 150 MM | 3 | UNID | 1242.8164 | 3728.4492 | 1268.18 | 885.84 | 10 | 10 | 905.84 | 1268.176
3.1.9 | 4.1.8 | CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 1 | UNID | 2150.12 | 2150.12 | 2194 | 1547.17 | 10 | 10 | 1567.17 | 2194.038
3.1.2 | 4.1.9 | CONEXÕES | 75 | UNID | 493.92 | 37044 | 504 | 352.8 | 0 | 0 | 352.8 | 493.92
3.1.3 | 4.1.10 | HIDRANTE | 1 | UNID | 9566.43 | 9566.43 | 9443 | 6235 | 500 | 10 | 6745 | 9443
3.1.4 | 4.1.11 | TUBO PVC DEFOFO 200 MM | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.5 | 4.1.12 | REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO COM FLANGE E CABEÇOTE 250MM |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.7 | 4.1.13 | RAMAL |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.6 | 4.1.14 | INSTALAÇÃO DE VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CABEÇOTE 250 MM |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.6 | 4.1.15 | INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.9 | 4.1.16 | INTERLIGAÇÃO EM REDE EXISTENTE |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.8 | 4.1.17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 4.2 | REDE EXTERNA |  |  |  | 139217.134 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | 4.2.1 | MACROMEDIDOR DE VAZÃO | 1 | UNID | 8242.976 | 8242.976 | 8411.2 | 5198 | 800 | 10 | 6008 | 8411.2
3.1.2 | 4.2.2 | CONEXÕES | 1 | VB | 130974.158 | 130974.158 | 133647.1 | 93552.97 | 0 | 0 | 93552.97 | 130974.158
4 | 5 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  | 808259.7378 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 5.1 | REDE INTERNA |  |  |  | 808259.7378 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | 5.1 | TUBO DE PVC JEI DN 150 MM | 4328.88 | M | 70.4228 | 304851.8505 | 71.86 | 32.0283 | 12.8097 | 5.0893 | 49.9274 | 69.8983
4.1.2 | 5.2 | TUBO DE PVC JEI DN 200 MM | 267.26 | M | 101.9396 | 27244.3775 | 104.02 | 55 | 12.8097 | 5.0893 | 72.8991 | 102.0587
4.1.3 | 5.3 | POÇO DE VISITA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | 54 | UNID | 4080.6209 | 220353.5308 | 4163.8989 | 2242.1508 | 700 | 32.0627 | 2974.2135 | 4163.8989
4.1.2 | 5.4 | POÇO DE VISITA DE 2 A 3 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | 1 | UNID | 5810.789 | 5810.789 | 5929.3766 | 3430 | 770 | 35.269 | 4235.269 | 5929.3766
4.1.3 | 5.5 | POÇO DE VISITA DE 3 A 4 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | 1 | UNID | 6881.6719 | 6881.6719 | 7022.1142 | 4130 | 847 | 38.7959 | 5015.7959 | 7022.1142
4.1.2 | 5.6 | RAMAL DE LIGAÇÃO EM TUBO PVC RIGIDO DN 100MM | 709 | UNID | 342.902 | 243117.518 | 349.9 |  |  |  | 0 | 0
4.1.3 | 5.7 | Poços de visitas em polietileno (1000x4000) dn 150 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.2 | 5.8 | AJUSTE DE PESCOÇO DO POÇO DE VISITA ATÉ O GREIDE DA RUA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 6 | GUIAS E SARJETAS |  |  |  | 669663.4474 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 6.1 | GUIAS E SARJETAS PADRÃO P.M. MOLDADAS IN-LOCO | 8679.58 | M | 77.1539 | 669663.4474 | 76.39 | 40.026 | 12.5 | 2.0357 | 54.5617 | 76.3864
6 | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 3751682.243 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 7.1 | PAVIMENTAÇÃO - TIPO I |  |  |  | 3672492.1119 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | 7.1.1 | ABERTURA DE CAIXA | 43670.68 | M² | 5.555 | 242590.6274 | 5.5 | 0 | 0 | 3.9286 | 3.9286 | 5.5
6.1.2 | 7.1.2 | MELHORIA DO SUB-LEITO POR COMPACTAÇÃO | 43670.68 | M² | 4.5753 | 199806.4622 | 4.53 | 0 | 0 | 3.2354 | 3.2354 | 4.5295
6.1.3 | 7.1.3 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTAÇÃO 100% | 43670.68 | M² | 3.0502 | 133204.3081 | 3.02 | 0 | 0 | 2.1569 | 2.1569 | 3.0197
6.1.4 | 7.1.4 | BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E= 10 CM | 41066.806 | M² | 22.5533 | 926191.9958 | 22.33 | 6.6 | 2.9472 | 6.4 | 15.9472 | 22.3261 |  | 13688.9353
6.1.5 | 7.1.5 | IMPRIMADURA LIGANTE | 41066.806 | M² | 4.1713 | 171301.9679 | 4.13 | 2.4 | 0.3 | 0.24932 | 2.9493 | 4.129
6.1.6 | 7.1.6 | CAMADA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q. E= 3 CM | 41066.806 | M² | 48.6864 | 1999396.7506 | 48.2044 | 27.7344 | 2.25 | 4.446 | 34.4304 | 48.2026
7 | 8 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  | 79190.1311 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.1 | 8.1 | CALÇADA | 1072.88 | M² | 73.8108 | 79190.1311 | 73.08 |  |  |  | 0 | 0
7.1.2 | 8.2 | RAMPA ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL |  |  | 7889879.996
7889879.996

## MATERIAIS
ITEM |  | MATERIAIS PARA FATURAMENTO DIRETO |  | AF2
|  |  |  | 3237265.3633 |  |  |  | 1.4 | 28.57% | 9.5% |  | 19.07%
|  |  | QUANT. | UNID. | UNIT. | TOTAL | UNIT.
INFRAESTRUTURA LISBOA II - ITAPETININGA | [6 empty] | 0.9
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1.01
1.1 | 1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES |  | vb | 12000 | 0 | 12000 |  |  | 8571.4286 | 8571.4286 | 12000
1.2 | 1.2 | CORTE DE ARVORES |  | M³ | 460 | 0 | 460 |  |  | 328.5714 | 328.5714 | 460
1.3 | 1.3 | OUTROS CUSTOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 2 | LIMPEZA E TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0.984 |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 2.1 | ESCAVAÇÃO DE TERRA | 39676.24 | M³ | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 2.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | 51579.112 | M³ | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 2.3 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO | 13592.94 | M³ | 0 | 0 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 464624.155 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 3.1 | REDE INTERNA |  |  |  | 464624.155 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | 3.1.1 | TUBO EM CONCRETO DN 400 MM CLASSE PS1 | 347.5 | M | 99 | 34402.5 | 215.35 | 90 | 29.8894 | 33.9288 | 153.8182 | 215.3455
2.1.2 | 3.1.2 | TUBO EM CONCRETO DN 600 MM CLASSE PS1 | 1370.34 | M | 158.4 | 217061.856 | 308.81 | 144 | 35.8673 | 40.7145 | 220.5818 | 308.8145
2.1.3 | 3.1.3 | TUBO EM CONCRETO DN 800 MM CLASSE PA1 | 182.83 | M | 327.8 | 59931.674 | 849.22 | 298 | 44.8341 | 50.8932 | 393.7273 | 551.2182
2.1.4 | 3.1.4 | TUBO EM CONCRETO DN 1000 MM CLASSE PA1 | 183.25 | M | 522.5 | 95748.125 | 1318.69 | 475 | 59.7788 | 67.8576 | 602.6364 | 843.6909
2.1.5 | 3.1.5 | BOCA DE LOBO SIMPLES | 10 | UNID | 550 | 5500 | 2417.33 | 500 | 500 | 14.2501 | 1014.2501 | 1419.9501
2.1.6 | 3.1.6 | BOCA DE LOBO DUPLA | 50 | UNID | 550 | 27500 | 4422.42 | 500 | 800 | 28.5002 | 1328.5002 | 1859.9003
2.1.7 | 3.1.7 | TAMPÃO - FoFo - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 31 | UNID | 480 | 14880 | 4163.9 | 480 | 700 | 32.0627 | 1212.0627 | 1696.8878
2.1.8 | 3.1.8 | TAMPÃO - FoFo - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 2 A 3 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 13 | UNID | 480 | 6240 | 5042.8993 | 480 | 856.8 | 36.9048 | 1373.7048 | 1923.18 | 342.8571
2.1.9 | 3.1.9 | TAMPÃO - FoFo - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 3 A 4 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 3 | UNID | 480 | 1440 | 5475.5285 | 480 | 929.628 | 40.0417 | 1449.6697 | 2029.53 | 342.8571
2.1.7 | 3.1.10 | TAMPÃO - FoFo - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 4 A 5 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 4 | UNID | 480 | 1920 | 5968.3261 | 480 | 1013.2945 | 43.6454 | 1536.9399 | 2151.7159 | 342.8571
2.1.8 | 3.1.11 | DISSIPADOR DE ENERGIA PARA TUBO DE 600 MM | 1 | UNID |  | 0 | 8844.43 | 4723.62 | 1600 | 57.0004 | 6380.6204 | 8932.8685 | 0
2.1.9 | 3.1.12 | DISSIPADOR DE ENERGIA PARA TUBO DE 1000 MM | 1 | UNID |  | 0 | 8844.43 | 4723.62 | 1600 | 57.0004 | 6380.6204 | 8932.8685
2.1.10 | 3.1.13 | AJUSTE DE PESCOÇO |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.11 | 3.1.14 | INTERLIGAÇÃO EM POÇO EXISTENTE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 4 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 269661.4925 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 4.1 | REDE INTERNA |  |  |  | 166463.4925 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | 4.1.1 | TUBO PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 DN 75 MM | 7327.33 | M | 10.4133 | 76301.9297 | 35.65 | 10.4133 | 9.9631 | 5.0893 | 25.4658 | 35.6521
3.1.2 | 4.1.2 | TUBO PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 DN 100 MM | 409.85 | M | 20.9 | 8565.865 | 50.33 | 20.9 | 9.9631 | 5.0893 | 35.9524 | 50.3334
3.1.3 | 4.1.3 | TUBO DEFOFO DN 150 MM | 330.87 | M | 35.2 | 11646.624 | 70.35 | 35.2 | 9.9631 | 5.0893 | 50.2524 | 70.3534
3.1.4 | 4.1.4 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 50 MM | 363.81 | M | 65.875 | 23965.9837 | 117.28 | 65.875 | 12.8097 | 5.0893 | 83.7741 | 117.2837
3.1.5 | 4.1.5 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 75 MM | 64 | UNID | 590.56 | 37795.84 | 854.78 | 590.56 | 10 | 10 | 610.56 | 854.784
3.1.7 | 4.1.6 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 100 MM | 6 | UNID | 663.76 | 3982.56 | 957.26 | 663.76 | 10 | 10 | 683.76 | 957.264
3.1.6 | 4.1.7 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 150 MM | 3 | UNID | 885.84 | 2657.52 | 1268.18 | 885.84 | 10 | 10 | 905.84 | 1268.176
3.1.9 | 4.1.8 | CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 1 | UNID | 1547.17 | 1547.17 | 2194 | 1547.17 | 10 | 10 | 1567.17 | 2194.038
3.1.2 | 4.1.9 | CONEXÕES | 75 | UNID | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 4.1.10 | HIDRANTE | 1 | UNID | 0 | 0 | 9443 | 6235 | 500 | 10 | 6745 | 9443
3.1.4 | 4.1.11 | TUBO PVC DEFOFO 200 MM | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.5 | 4.1.12 | REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO COM FLANGE E CABEÇOTE 250MM |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.7 | 4.1.13 | RAMAL |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.6 | 4.1.14 | INSTALAÇÃO DE VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CABEÇOTE 250 MM |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.6 | 4.1.15 | INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.9 | 4.1.16 | INTERLIGAÇÃO EM REDE EXISTENTE |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.8 | 4.1.17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 4.2 | REDE EXTERNA |  |  |  | 103198 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | 4.2.1 | MACROMEDIDOR DE VAZÃO | 1 | UNID | 5198 | 5198 | 8411.2 | 5198 | 800 | 10 | 6008 | 8411.2
3.1.2 | 4.2.2 | CONEXÕES | 1 | VB | 98000 | 98000 | 133647.1 | 93934.8189 | 0 | 0 | 93934.8189 | 131508.7464
4 | 5 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  | 390799.1116 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 5.1 | REDE INTERNA |  |  |  | 390799.1116 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | 5.1 | TUBO DE PVC JEI DN 150 MM | 4328.88 | M | 32.0283 | 138646.8116 | 71.86 | 32.0283 | 12.8097 | 5.0893 | 49.9274 | 69.8983
4.1.2 | 5.2 | TUBO DE PVC JEI DN 200 MM | 267.26 | M | 55 | 14699.3 | 104.02 | 55 | 12.8097 | 5.0893 | 72.8991 | 102.0587
4.1.3 | 5.3 | POÇO DE VISITA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | 54 | UNID | 480 | 25920 | 4163.8989 | 480 | 700 | 32.0627 | 1212.0627 | 1696.8878
4.1.2 | 5.4 | POÇO DE VISITA DE 2 A 3 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | 1 | UNID | 480 | 480 | 5929.3766 | 480 | 770 | 35.269 | 1285.269 | 1799.3766
4.1.3 | 5.5 | POÇO DE VISITA DE 3 A 4 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | 1 | UNID | 480 | 480 | 7022.1142 | 480 | 847 | 38.7959 | 1365.7959 | 1912.1142
4.1.2 | 5.6 | RAMAL DE LIGAÇÃO EM TUBO PVC RIGIDO DN 100MM | 709 | UNID | 297 | 210573 | 349.9 |  |  |  | 0 | 0
4.1.3 | 5.7 | Poços de visitas em polietileno (1000x4000) dn 150 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.2 | 5.8 | AJUSTE DE PESCOÇO DO POÇO DE VISITA ATÉ O GREIDE DA RUA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 6 | GUIAS E SARJETAS |  |  |  | 397038.7075 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 6.1 | CONCRETO CONSUMO 250 - GUIAS MOLDADAS IN-LOCO | 827.164 | M³ | 480 | 397038.7075 | 76.39 | 480 | 12.5 | 2.0357 | 494.5357 | 692.35
6 | 7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1715141.8967 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 7.1 | PAVIMENTAÇÃO - TIPO I |  |  |  | 1678932.1967 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.4 | 7.1.4 | BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E= 10 CM | 8624.0293 | TON | 45 | 388081.3167 | 22.33 | 6.6 | 2.9472 | 6.4 | 15.9472 | 22.3261 |  | 2874.6764
6.1.5 | 7.1.5 | EMULSÃO ASFÁLTICA | 20.5334 | TON | 3900 | 80080.2717 | 4.13 | 2.4 | 0.3 | 0.24932 | 2.9493 | 4.129
| 7.1.6 | DIESEL | 40000 | LITROS | 6.5 | 260000
6.1.6 | 7.1.7 | CAP 50/70 | 182.8405 | TON | 5200 | 950770.6083 | 48.2044 | 0.072 | 0.009 | 0.0074795 | 0.08848 | 0.12387
6.1.6 | 7.1.6 | USINAGEM DE CBUQ | 2956.81 | TON |  | 0 | 48.2044 | 27.7344 | 2.25 | 4.446 | 34.4304 | 48.2026
7 | 8 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  | 36209.7 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.1 | 8.1 | CONCRETO FCK 15 MPA | 80.466 | M³ | 450 | 36209.7 | 73.08 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL |  |  | 3237265.3633
3237265.3633

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS | % | VALOR | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
TERRAPLENAGEM | 8.917% | 703505.9359 | 492454.1551 | 211051.7808 | [5 empty] | 703505.9359
|  | 8.917% | 70% | 30% | [5 empty] | 100%
REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - INTERNA | 17.3% | 1364986.4301 | 545994.572 | 409495.929 | 409495.929 |  |  |  |  | 1364986.4301
|  | 17.3% | 40% | 30% | 30% |  |  |  |  | 100%
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INTERNA | 5.736% | 452565.0678 |  | 181026.0271 | 90513.0136 | 90513.0136 | 90513.0136 |  |  | 452565.0678
|  | 5.736% |  | 40% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - EXTERNA | 1.765% | 139217.134 |  |  | 46405.7113 | 46405.7113 | 46405.7113 |  |  | 139217.134
|  | 1.765% |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 100%
REDE COLETORA DE ESGOTO | 10.24% | 808259.7378 |  | 202064.9344 | 202064.9344 | 202064.9344 | 202064.9344 |  |  | 808259.7378
|  | 10.24% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
GUIAS E SARJETAS | 8.488% | 669663.4474 |  |  | 267865.3789 | 267865.3789 | 133932.6895 |  |  | 669663.4474
|  | 8.488% |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  | 100%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 46.55% | 3672492.1119 |  |  |  | 440699.0534 | 734498.4224 | 1248647.3181 | 1248647.3181 | 3672492.1119
|  | 46.55% |  |  |  | 12% | 20% | 34% | 34% | 100%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 1.004% | 79190.1311 | [5 empty] | 39595.0656 | 39595.0656 | 79190.1311
|  | 1.004% | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
TOTAL | 100% | 7889879.996 | 1038448.7272 | 1003638.6714 | 1016344.9673 | 1047548.0917 | 1207414.7712 | 1288242.3836 | 1288242.3836 | 7889879.996
ACUMULADO |  |  | 1038448.7272 | 2042087.3985 | 3058432.3658 | 4105980.4576 | 5313395.2288 | 6601637.6124 | 7889879.996 | 100%
PORCENTAGEM NO MÊS |  |  | 13.16% | 12.72% | 12.88% | 13.28% | 15.3% | 16.33% | 16.33%
PORCENTAGEM NO ACUMULADA |  |  | 13.16% | 25.88% | 38.76% | 52.04% | 67.34% | 83.67% | 100%

## MAT.
ORÇAMENTO 014/2024
À: | Construtora Stéfani |  |  | Data: | 2024-10-24 | 42966.95
A./C.: | Gabriel Garcia |  |  |  |  | 42966.95
Objeto: | Execução de Infraestrutura para Lotemaneto Residencial Lisboa, ETAPA 2, em Itapetininga-SP | [6 empty] | BDI | 1.4 | 28.57% | 11.5% | 17.07% | 1366330.6442
Item | Descrição | Und. | Volume | P.U. | P. Total |  |  | Material | M.O. | Equipam. | Total | Venda
1 | Terraplenagem | [14 empty] | 22 | 22
1.1 | Limpeza do Terreno sem Destocamento de Árvores | m² | 70543.76 | 2.9857 | 210624.8557 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2.1327 | 2.1327 | 2.9857 |  | Escavadeira | 28000 | 16016 | 770 | 1 | 44786
1.2 | Carga Material de Limpeza | m³ | 14108.752 | 3.1667 | 44677.9997 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2.2619 | 2.2619 | 3.1667 |  | Motoniveladora | 28000 | 16016 | 770 | 1 | 44786
1.3 | Escavação e Carga Mat. 1/2 Categoria | m³ | 39676.24 | 4.75 | 188463.3423 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 3.3929 | 3.3929 | 4.75 |  | Rolo Pata | 18000 | 8008 | 770 | 2 | 53556
1.4 | Transporte material 1/2 Categoria até 1 km | m³ | 39676.24 | 5.46 | 216632.2704 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 5.46 |  | Pipa | 22000 | 6006 | 770 | 1 | 28776
1.5 | Compactação de Aterro | m³ | 13592.94 | 13.6731 | 185857.9162 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 9.7665 | 9.7665 | 13.6731 |  | Mobilização | 1800 | 0 | 0 |  | 1800
1.6 | Espalhamento Material e Bota Fora - Quadras | m³ | 40192.052 | 2.375 | 95456.7325 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1.6964 | 1.6964 | 2.375 | [6 empty] | 6138.9524
| Sub Total |  |  |  | 941713.1168
[14 empty] | Caminhão | 900 | 390 | 35 | 1 | 1325
2 | Pavimentação | [17 empty] | 339.7436
2.1 | Reforço Sub-leito Solo Local | m³ | 6445.0425 | 30.1969 | 194620.2502 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 21.5692 | 21.5692 | 30.1969
2.2 | Reforço Sub-leito Solo Local | m³ | 4296.695 | 30.1969 | 129746.8334 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 21.5692 | 21.5692 | 30.1969 | 3.0197
2.3 | Base BGS | m³ | 4296.695 | 223.2609 | 959283.8365 | #DIV/0! | 283581.87 | 66 | 29.472 | 64 | 159.472 | 223.2609 | [6 empty] | 2150
2.4 | Imprimadura Impermeabilizante | m² | 0 | 11.459 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2.4 | 0.3 | 5.485 | 8.185 | 11.459 |  | vibro | 2000 | 200 | 35 | 637 | 2872
2.5 | Imprimadura Ligante | m² | 42966.95 | 4.129 | 177412.4896 | #DIV/0! | 103120.68 | 2.4 | 0.3 | 0.24932 | 2.9493 | 4.129 |  | vibro | 2000 | 200 | 35 | 637 | 2872
2.6 | Camada Rolamento CBUQ - 3 cm | m³ | 1289.0085 | 1606.752 | 2071116.9854 | #DIV/0! | 1191662.5781 | 924.48 | 75 | 148.2 | 1147.68 | 1606.752 | 48.2026 | rolo pneu | 1200 | 150 | 35 | 318.5 | 1703.5
2.7 | Guia Extrusada Tipo I | m | 8679.58 | 76.3864 | 663002.0275 | #DIV/0! | 347408.8691 | 40.026 | 12.5 | 2.0357 | 54.5617 | 76.3864 |  | rolo tandem | 1200 | 150 | 35 | 364 | 1749
2.8 | Guia Extrusada Tipo II | m | 0 | 90.2632 | 0 | #DIV/0! | 0 | 49.938 | 12.5 | 2.0357 | 64.4737 | 90.2632 |  | rolo tandem | 1200 | 150 | 35 | 364 | 1749
| Sub Total |  |  |  | 4195182.4226 | [8 empty] | Espargidor | 2000 | 150 | 35 | 455 | 2640
[14 empty] | Espargidor mês | 27000 | 390 | 35 | 1 | 27425
3 | Drenagem | [17 empty] | 1246.5909
3.1 | Tubo Concreto PA-1 400mm | m | 368 | 215.3455 | 79247.1273 | #DIV/0! | 33120 | 90 | 29.8894 | 33.9288 | 153.8182 | 215.3455 |  | Encarregado | 7000 | 11900 | 35 | 1 | 12670
3.2 | Tubo Concreto PA-1 600mm | m | 1355 | 308.8145 | 418443.7091 | #DIV/0! | 195120 | 144 | 35.8673 | 40.7145 | 220.5818 | 308.8145 |  | Pedreiro | 3500 | 5950 | 35 | 2 | 13440
3.3 | Tubo Concreto PA-2 800mm | m | 183 | 551.2182 | 100872.9273 | #DIV/0! | 54534 | 298 | 44.8341 | 50.8932 | 393.7273 | 551.2182 |  | Ajudante | 2400 | 4080 | 35 | 2 | 9700
3.4 | Tubo Concreto PA-2 1000mm | m | 184 | 843.6909 | 155239.1273 | #DIV/0! | 87400 | 475 | 59.7788 | 67.8576 | 602.6364 | 843.6909 |  | Veículo | 2500 |  | 52 | 1 | 3644
3.5 | Poço de Visita | un | 53 | 4163.8989 | 220686.6428 | #DIV/0! | 118833.9929 | 2242.1508 | 700 | 32.0627 | 2974.2135 | 4163.8989 | [6 empty] | 1793.3636
3.6 | Boxa de Lobo Simples | un | 10 | 2417.3344 | 24173.3441 | #DIV/0! | 12124.1734 | 1212.4173 | 500 | 14.2501 | 1726.6674 | 2417.3344 |  | Escavação | 32.0627
3.7 | Boca de Lobo Dupla | un | 55 | 4422.4151 | 243232.8305 | #DIV/0! | 128170.226 | 2330.3677 | 800 | 28.5002 | 3158.8679 | 4422.4151 |  | laje fundo | 423.5 |  | Escavação | 14.2501 |  | Escavação | 28.5002
3.8 | Dissipador de Energia | un | 2 | 8844.8302 | 17689.6604 | #DIV/0! | 9321.471 | 4660.7355 | 1600 | 57.0004 | 6317.7359 | 8844.8302 |  | laje fundo | 423.5 |  | Escavação | 16.38 |  | Escavação | 32.76
3.9 | Rampa Acessibilidade | un | 142 | 1092 | 155064 | #DIV/0! | 35500 | 250 | 480 | 50 | 780 | 1092 |  | Paredes | 283.4008 |  | laje fundo | 389 |  | laje fundo | 778
| Sub Total |  |  |  | 1414649.3686 | [8 empty] | Reboco | 72 |  | Paredes | 236.1673 |  | Paredes | 377.8677
[14 empty] | Tampa | 475.25 |  | Reboco | 72 |  | Reboco | 144
4 | Água | [12 empty] | Pescoço d60mm | 300 |  | Tampa | 475.25 |  | Tampa | 950.5
4.1 | Macromedidor - Eletromagnético 100mm | un | 1 | 8411.2 | 8411.2 | #DIV/0! | 6800 | 5198 | 800 | 10 | 6008 | 8411.2 |  | Tampa | 688 |  | Guia Chapéu | 40 |  | Guia Chapéu | 80
4.2 | Registro Gaveta com Cabeçote, Série Métrica Chata, com bolsas e Junta Elástica NBR-12430 150mm Fofo | un | 2 | 2194.038 | 4388.076 | #DIV/0! | 3094.34 | 1547.17 | 10 | 10 | 1567.17 | 2194.038 |  | M.O. | 700 |  | M.O. | 500 |  | M.O. | 800
4.3 | Registro Gaveta com Cabeçote, Série Métrica Chata, com bolsas e Junta Elástica para PVC-PB 100mm Fofo | un | 3 | 1268.176 | 3804.528 | #DIV/0! | 2657.52 | 885.84 | 10 | 10 | 905.84 | 1268.176 |  |  | 3397.7135
4.4 | Registro Gaveta com Cabeçote, Série Métrica Chata, com bolsas e Junta Elástica para PVC-PB 75mm Fofo | un | 6 | 957.264 | 5743.584 | #DIV/0! | 3982.56 | 663.76 | 10 | 10 | 683.76 | 957.264 | [5 empty] | 1743.0474
4.5 | Registro Gaveta com Cabeçote, Série Métrica Chata, com bolsas e Junta Elástica para PVC-PB 50mm Fofo | un | 66 | 854.784 | 56415.744 | #DIV/0! | 38976.96 | 590.56 | 10 | 10 | 610.56 | 854.784
4.6 | Redução F'F' PB JE 150x50mm | un | 1 | 403.382 | 403.382 | #DIV/0! | 268.13 | 268.13 | 10 | 10 | 288.13 | 403.382
4.7 | Curva F'F' PB JE 90º 150mm | un | 1 | 663.992 | 663.992 | #DIV/0! | 454.28 | 454.28 | 10 | 10 | 474.28 | 663.992
4.8 | Curva PVC PB JE 11º30' 75mm PVC | un | 4 | 115.64 | 462.56 | #DIV/0! | 250.4 | 62.6 | 10 | 10 | 82.6 | 115.64
4.9 | Redução com Flanges 200x150mm Fofo | un | 1 | 1508.626 | 1508.626 | #DIV/0! | 1057.59 | 1057.59 | 10 | 10 | 1077.59 | 1508.626
4.10 | Redução F'F' PB JE150x100mm Fofo | un | 1 | 403.382 | 403.382 | #DIV/0! | 268.13 | 268.13 | 10 | 10 | 288.13 | 403.382
4.11 | Redução PVC PBA PB JE 100x75mm PVC | un | 2 | 53.9 | 107.8 | #DIV/0! | 37 | 18.5 | 10 | 10 | 38.5 | 53.9
4.12 | Redução PVC PBA PB JE 100x50mm PVC | un | 1 | 70.7 | 70.7 | #DIV/0! | 30.5 | 30.5 | 10 | 10 | 50.5 | 70.7
4.13 | Redução PVC PBA PB JE 75x50mm PVC | un | 9 | 44.8 | 403.2 | #DIV/0! | 108 | 12 | 10 | 10 | 32 | 44.8
4.14 | TE Redução F'F' com Bolsas JE 150x100mm | un | 1 | 847.476 | 847.476 | #DIV/0! | 585.34 | 585.34 | 10 | 10 | 605.34 | 847.476
4.15 | TE Redução F'F' com Bolsas JE 150x75mm | un | 2 | 737.1 | 1474.2 | #DIV/0! | 1013 | 506.5 | 10 | 10 | 526.5 | 737.1
4.16 | Curva F'F' PB JE PBA 45º 150mm FoFo | un | 1 | 611.94 | 611.94 | #DIV/0! | 417.1 | 417.1 | 10 | 10 | 437.1 | 611.94
4.17 | Curva F'F' PB JE PBA 45º 100mm PVC | un | 2 | 355.418 | 710.836 | #DIV/0! | 467.74 | 233.87 | 10 | 10 | 253.87 | 355.418
4.18 | TE Tripartido Saída Flangeada 400x200mm Fofo | un | 1 | 2184 | 2184 | #DIV/0! | 1540 | 1540 | 10 | 10 | 1560 | 2184
4.19 | Válvula de gaveta com Flange e Cabeçote 200mm Fofo | un | 1 | 4537.722 | 4537.722 | #DIV/0! | 3221.23 | 3221.23 | 10 | 10 | 3241.23 | 4537.722
4.20 | TE F'F' BBB JE 150x150mm Fofo | un | 2 | 924.756 | 1849.512 | #DIV/0! | 1281.08 | 640.54 | 10 | 10 | 660.54 | 924.756
4.21 | Adaptador Flange/Ponta 200mm Fofo | un | 1 | 1150.66 | 1150.66 | #DIV/0! | 801.9 | 801.9 | 10 | 10 | 821.9 | 1150.66
4.22 | Curva F'F' PB JE x 45º 150mm Fofo | un | 1 | 611.94 | 611.94 | #DIV/0! | 417.1 | 417.1 | 10 | 10 | 437.1 | 611.94
4.23 | Curva F'F' PB JE x 90º 150mm PVC | un | 2 | 663.992 | 1327.984 | #DIV/0! | 908.56 | 454.28 | 10 | 10 | 474.28 | 663.992
4.24 | TE PVC Redução JE BBB PBA 100x50mm PVC | un | 3 | 586.74 | 1760.22 | #DIV/0! | 1197.3 | 399.1 | 10 | 10 | 419.1 | 586.74
4.25 | TE PVC Redução JE BBB PBA 75x50mm PVC | un | 8 | 400.484 | 3203.872 | #DIV/0! | 2128.48 | 266.06 | 10 | 10 | 286.06 | 400.484
4.26 | TE F'F' BBB JE 150x50mm PVC | un | 1 | 716.198 | 716.198 | #DIV/0! | 491.57 | 491.57 | 10 | 10 | 511.57 | 716.198
4.27 | TE PVC JE BBB PBA 75x75mm PVC | un | 2 | 403.382 | 806.764 | #DIV/0! | 536.26 | 268.13 | 10 | 10 | 288.13 | 403.382
4.28 | TE PVC JE BBB PBA 50x50mm PVC | un | 35 | 320.054 | 11201.89 | #DIV/0! | 7301.35 | 208.61 | 10 | 10 | 228.61 | 320.054
4.29 | Curva PVC PB JE PBA 11'30' 100mm PVC | un | 2 | 208.88 | 417.76 | #DIV/0! | 258.4 | 129.2 | 10 | 10 | 149.2 | 208.88
4.30 | Curva PVC PB JE PBA 90' 75mm PVC | un | 1 | 78.4 | 78.4 | #DIV/0! | 36 | 36 | 10 | 10 | 56 | 78.4
4.31 | Curva PVC PB JE PBA 11'30' 50mm PVC | un | 8 | 62.72 | 501.76 | #DIV/0! | 198.4 | 24.8 | 10 | 10 | 44.8 | 62.72
4.32 | Curva PVC PB JE PBA 45' 50mm PVC | un | 12 | 208.25 | 2499 | #DIV/0! | 1545 | 128.75 | 10 | 10 | 148.75 | 208.25
4.33 | Curva PVC PB JE PBA 90' 50mm PVC | un | 31 | 46.48 | 1440.88 | #DIV/0! | 409.2 | 13.2 | 10 | 10 | 33.2 | 46.48
4.34 | Curva PVC PB JE PBA 22'30' 50mm PVC | un | 3 | 42.252 | 126.756 | #DIV/0! | 30.54 | 10.18 | 10 | 10 | 30.18 | 42.252
4.35 | Curva PVC PB JE PBA 22'30' 75mm PVC | un | 4 | 64.12 | 256.48 | #DIV/0! | 103.2 | 25.8 | 10 | 10 | 45.8 | 64.12
4.36 | TE F'F' com Bolsas JE 200x50mm Fofo | un | 1 | 945.504 | 945.504 | #DIV/0! | 655.36 | 655.36 | 10 | 10 | 675.36 | 945.504
4.37 | Hidrante de Coluna Completo 150x100mm NBR7675 Fofo | un | 2 | 9443 | 18886 | #DIV/0! | 12470 | 6235 | 500 | 10 | 6745 | 9443
4.38 | Locação de Rede de Água | m | 8936.67 | 1.82 | 16264.7394 | #DIV/0! | 2681.001 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.82
4.39 | Tubo Vinilfer MPVC PB JE - NBR 7665 2007 200mm PVC/Fofo | m | 396.48 | 186.887 | 74096.9638 | #DIV/0! | 45829.784 | 115.5917 | 12.8097 | 5.0893 | 133.4907 | 186.887
4.40 | Tubo Vinilfer MPVC PB JE - NBR 7665 2007 150mm PVC/Fofo | m | 291.61 | 117.2837 | 34201.0945 | #DIV/0! | 19209.8088 | 65.875 | 12.8097 | 5.0893 | 83.7741 | 117.2837
4.41 | Tubo PVC CL 15 JEI PBA - NBR 5647 100mm PVC | m | 201.75 | 70.3534 | 14193.8044 | #DIV/0! | 7101.6 | 35.2 | 9.9631 | 5.0893 | 50.2524 | 70.3534
4.42 | Tubo PVC CL 15 JEI PBA - NBR 5647 75mm PVC | m | 410.64 | 50.3334 | 20668.9194 | #DIV/0! | 8582.376 | 20.9 | 9.9631 | 5.0893 | 35.9524 | 50.3334
4.43 | Tubo PVC CL 15 JEI PBA - NBR 5647 50mm PVC | m | 7636.19 | 35.6521 | 272246.1786 | #DIV/0! | 79518.1919 | 10.4133 | 9.9631 | 5.0893 | 25.4658 | 35.6521
| Sub Total |  |  |  | 572606.228
5 | Esgoto
5.1 | Locação de Rede de Esgoto | m | 5122.89 | 1.82 | 9323.6598 | #DIV/0! | 1536.867 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.82
5.2 | Rede PVC 150mm com 1,50m Profundidade | m | 4784.86 | 69.8983 | 334453.8117 | #DIV/0! | 153251.091 | 32.0283 | 12.8097 | 5.0893 | 49.9274 | 69.8983 | 30.6667
5.3 | Rede PVC 200mm com 1,50m Profundidade | m | 338.03 | 102.0587 | 34498.8962 | #DIV/0! | 18591.65 | 55 | 12.8097 | 5.0893 | 72.8991 | 102.0587 | 50
5.4 | Poço de Visita com Tampão Ferro fundido Ø 600mm com 1,50m Profundidade | un | 66 | 4163.8989 | 274817.3287 | #DIV/0! | 147981.9534 | 2242.1508 | 700 | 32.0627 | 2974.2135 | 4163.8989
5.5 | Materiais Hidráulicos | vb | 1 | 126828.716 | 126828.716 |  | 90591.94 | 90591.94 | 0 | 0 | 90591.94 | 126828.716
5.6 | Ramais Prediais | un | 667 | 165 | 110055
| Sub Total |  |  |  | 889977.4125
6 | ADM
6.1 | Canteiro/Administração e Controle Tecnológico | vb | 1 | 200353.2137 | 200353.2137 | 2.503% | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sub Total |  |  |  | 200353.2137 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Adicionais
7.1 | Calçada | m² | 1072.88 | 73.08 | 78406.0704 |  | 37765.376 | 35.2 | 15 | 2 | 52.2 | 73.08
7.2 | Caixa De Alvenaria com Tampa Metálica p/ registro | un | 75 | 504 | 37800 |  | 19125 | 255 | 100 | 5 | 360 | 504
| Sub Total |  |  |  | 116206.0704
10 | Descontos
10.1 | Faturamento Materiais Direto Para Contratante | vb | 3270773.6436 | -327077.3644 | -327077.3644
| Sub Total |  |  |  | -327077.3644
[5 empty] | 8003610.4682 | 8014128.5485 | 3270773.6436
327077.3644
Itapetininga - SP
"O Senhor é meu pastor, nada me faltará."
4732836.8246
394403.0687
67330.2382
Rampas
[7 empty] | 5 | 8 | 40
[7 empty] | 4 | 6 | 24
[7 empty] | 4 | 1 | 4
[7 empty] | 2 | 1 | 2
[7 empty] | 5 | 8 | 40
[7 empty] | 1 | 6 | 6
[7 empty] | 1 | 26 | 26
142
AF2
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

## HISTOGRAMA
HISTOGRAMA AF2 ENGENHARIA - RES. LISBOA FASE II
HISTOGRAMA ¦ PERÍODOS | [6 empty] | Mês
CANTEIRO ¦ MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ¦ TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO | [6 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7
MÃO DE OBRA | PRÓPRIA ¦ TERCEIRO |  | UNIDADE | QUANT./MÊS | Mês | QUANT. TOTAL | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Engenheiro Residente | P |  | Mês | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Encarregado de Obras | P |  | Mês | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Motorista | P |  | Mês | 2 | 1 | 2 | 2
Pedreiro | P |  | Mês | 2 | 1 | 2 | 2
Ajudante | P |  | Mês | 6 | 1 | 6 | 6
Topógrafo | T |  | Mês | 1 | 1 | 1 | 1
EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA ¦ TERCEIRO | MARCA ¦ MODELO ¦ ANO | UNIDADE | QUANT./MÊS | Mês | QUANT. TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Veículo Leve | P |  | Mês | 3 | 7 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Caminhão Carroceria | T |  | Mês | 0 | 0 | 0
Caminhão Munck | T |  | Mês | 0 | 0 | 0
DRENAGEM ¦ TERRAPLENAGEM | [6 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7
MÃO DE OBRA | PRÓPRIA ¦ TERCEIRO |  | UNIDADE | QUANT./MÊS | Mês | QUANT. TOTAL | 23 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Encarregado de Equipe | P |  | Mês | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2
Motorista | P |  | Mês | 8 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8
Pedreiro | P |  | Mês | 4 | 2 | 8 |  | 4 | 4
Armador | P |  | Mês | 4 | 2 | 8 |  | 4 | 4
Ajudante | P |  | Mês | 8 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8
Op. Motoniveladora |  |  | Mês | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Op. Escavadeira Hidráulica | P |  | Mês | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2
Op. Retroescavadeira | P |  | Mês | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2
EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA ¦ TERCEIRO | MARCA ¦ MODELO ¦ ANO | UNIDADE | QUANT./MÊS | Mês | QUANT. TOTAL | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Veículo Leve | P |  | Mês | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2
Caminhão de Apoio | T |  | Mês | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2
Caminhão Traçado | T |  | Mês | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6
Retroescavadeira | P |  | Mês | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2
Caminhão Pipa |  |  | Mês | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Rolo Pata |  |  | Mês | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2
Trator com Grade |  |  | Mês | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Motoniveladora |  |  | Mês | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
Escavadeira Hidráulica | T |  | Mês | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2
Laboratório Movel | T |  | Mês | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
REDES DE ESGOTO | [6 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7
MÃO DE OBRA | PRÓPRIA ¦ TERCEIRO |  | UNIDADE | QUANT./MÊS | Mês | QUANT. TOTAL | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
Encarregado de Equipe | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Motorista | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Pedreiro | P |  | Mês | 2 | 4 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
Encanador | P |  | Mês | 2 | 4 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
Ajudante | P |  | Mês | 4 | 4 | 16 |  | 4 | 4 | 4 | 4
Op. Escavadeira Hidráulica | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Op. Retroescavadeira | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA ¦ TERCEIRO | MARCA ¦ MODELO ¦ ANO | UNIDADE | QUANT./MÊS | Mês | QUANT. TOTAL | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Veículo Leve | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Caminhão Carroceria | T |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Retroescavadeira | T |  | Mês | 2 | 4 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Escavadeira Hidráulica | T |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1
REDES DE ÁGUA | [6 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7
MÃO DE OBRA | PRÓPRIA ¦ TERCEIRO |  | UNIDADE | QUANT./MÊS | Mês | QUANT. TOTAL | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
Encarregado de Equipe | P |  | Mês | 2 | 4 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
Encanador | P |  | Mês | 2 | 4 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
Pedreiro | P |  | Mês | 2 | 4 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
Op. Retroescavadeira |  |  | Mês | 2 | 4 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
Ajudante | P |  | Mês | 4 | 4 | 16 |  | 4 | 4 | 4 | 4
EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA ¦ TERCEIRO | MARCA ¦ MODELO ¦ ANO | UNIDADE | QUANT./MÊS | Mês | QUANT. TOTAL | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Veículo Leve | P |  | Mês | 2 | 4 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
Retroescavadeira | T |  | Mês | 2 | 4 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7
MÃO DE OBRA | PRÓPRIA ¦ TERCEIRO |  | UNIDADE | QUANT./MÊS | Mês | QUANT. TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34
Enc. de equipe | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Op. vibro | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Op. Mêsa | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Op. de máquinas | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Op. de acabadora | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Op. Motoniveladora |  |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Op. Usina de Asfálto |  |  | Mês | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Rasteleiro | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Motorista | P |  | Mês | 13 | 4 | 52 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13
Apontador | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Op. espargidor | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Ajudante | P |  | Mês | 9 | 4 | 36 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9
EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA ¦ TERCEIRO | MARCA ¦ MODELO ¦ ANO | UNIDADE | QUANT./MÊS | Mês | QUANT. TOTAL | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22
Vibroacabadora | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Cam. Apoio | T |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Rolo chapa pneu | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Espargidor | T |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Rolo pneu | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Rolo Tandem |  |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Veículo Leve 2 Lugares | P |  | Mês | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
Ônibus | T |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Motoniveladora |  |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Usina de Asfálto |  |  | Mês | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Cam. Pipa | P |  | Mês | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Cam. Basculante |  |  | Mês | 10 | 4 | 40 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
[7 empty] | 36 | 57 | 57 | 60 |  |  | 36
[7 empty] | 792 | 1254 | 1254 | 1320 |  |  | 792 | 5412 | 119064 | 1.509%
[7 empty] | 17424 | 27588 | 27588 | 29040 |  |  | 17424

## Sheet1
ORÇAMENTO 014/2024
À: | Construtora Stéfani |  |  | Data: | 2024-10-24 | 42966.95
A./C.: | Gabriel Garcia |  |  |  |  | 42966.95
Objeto: | Execução de Infraestrutura para Lotemaneto Residencial Lisboa, ETAPA 2, em Itapetininga-SP | [6 empty] | BDI | 1.4 | 28.57% | 11.5% | 17.07% | 1366330.6442
Item | Descrição | Und. | Volume | P.U. | P. Total |  |  | Material | M.O. | Equipam. | Total | Venda
1 | Terraplenagem | [14 empty] | 22 | 22
1.1 | Limpeza do Terreno sem Destocamento de Árvores | m² | 70543.76 | 2.9857 | 210624.8557 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2.1327 | 2.1327 | 2.9857 |  | Escavadeira | 28000 | 16016 | 770 | 1 | 44786
1.2 | Carga Material de Limpeza | m³ | 14108.752 | 3.1667 | 44677.9997 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2.2619 | 2.2619 | 3.1667 |  | Motoniveladora | 28000 | 16016 | 770 | 1 | 44786
1.3 | Escavação e Carga Mat. 1/2 Categoria | m³ | 39676.24 | 4.75 | 188463.3423 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 3.3929 | 3.3929 | 4.75 |  | Rolo Pata | 18000 | 8008 | 770 | 2 | 53556
1.4 | Transporte material 1/2 Categoria até 1 km | m³ | 39676.24 | 5.46 | 216632.2704 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 5.46 |  | Pipa | 22000 | 6006 | 770 | 1 | 28776
1.5 | Compactação de Aterro | m³ | 13592.94 | 13.6731 | 185857.9162 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 9.7665 | 9.7665 | 13.6731 |  | Mobilização | 1800 | 0 | 0 |  | 1800
1.6 | Espalhamento Material e Bota Fora - Quadras | m³ | 40192.052 | 2.375 | 95456.7325 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1.6964 | 1.6964 | 2.375 | [6 empty] | 6138.9524
| Sub Total |  |  |  | 941713.1168
[14 empty] | Caminhão | 900 | 390 | 35 | 1 | 1325
2 | Pavimentação | [17 empty] | 339.7436
2.1 | Reforço Sub-leito Solo Local | m³ | 6445.0425 | 30.1969 | 194620.2502 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 21.5692 | 21.5692 | 30.1969
2.2 | Reforço Sub-leito Solo Local | m³ | 4296.695 | 30.1969 | 129746.8334 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 21.5692 | 21.5692 | 30.1969 | 3.0197
2.3 | Base BGS | m³ | 4296.695 | 223.2609 | 959283.8365 | #DIV/0! | 283581.87 | 66 | 29.472 | 64 | 159.472 | 223.2609 | [6 empty] | 2150
2.4 | Imprimadura Impermeabilizante | m² | 0 | 11.459 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2.4 | 0.3 | 5.485 | 8.185 | 11.459 |  | vibro | 2000 | 200 | 35 | 637 | 2872
2.5 | Imprimadura Ligante | m² | 42966.95 | 4.129 | 177412.4896 | #DIV/0! | 103120.68 | 2.4 | 0.3 | 0.24932 | 2.9493 | 4.129 |  | vibro | 2000 | 200 | 35 | 637 | 2872
2.6 | Camada Rolamento CBUQ - 3 cm | m³ | 1289.0085 | 1606.752 | 2071116.9854 | #DIV/0! | 1191662.5781 | 924.48 | 75 | 148.2 | 1147.68 | 1606.752 | 48.2026 | rolo pneu | 1200 | 150 | 35 | 318.5 | 1703.5
2.7 | Guia Extrusada Tipo I | m | 8679.58 | 76.3864 | 663002.0275 | #DIV/0! | 347408.8691 | 40.026 | 12.5 | 2.0357 | 54.5617 | 76.3864 |  | rolo tandem | 1200 | 150 | 35 | 364 | 1749
2.8 | Guia Extrusada Tipo II | m | 0 | 90.2632 | 0 | #DIV/0! | 0 | 49.938 | 12.5 | 2.0357 | 64.4737 | 90.2632 |  | rolo tandem | 1200 | 150 | 35 | 364 | 1749
| Sub Total |  |  |  | 4195182.4226 | [8 empty] | Espargidor | 2000 | 150 | 35 | 455 | 2640
[14 empty] | Espargidor mês | 27000 | 390 | 35 | 1 | 27425
3 | Drenagem | [17 empty] | 1246.5909
3.1 | Tubo Concreto PA-1 400mm | m | 368 | 215.3455 | 79247.1273 | #DIV/0! | 33120 | 90 | 29.8894 | 33.9288 | 153.8182 | 215.3455 |  | Encarregado | 7000 | 11900 | 35 | 1 | 12670
3.2 | Tubo Concreto PA-1 600mm | m | 1355 | 308.8145 | 418443.7091 | #DIV/0! | 195120 | 144 | 35.8673 | 40.7145 | 220.5818 | 308.8145 |  | Pedreiro | 3500 | 5950 | 35 | 2 | 13440
3.3 | Tubo Concreto PA-2 800mm | m | 183 | 551.2182 | 100872.9273 | #DIV/0! | 54534 | 298 | 44.8341 | 50.8932 | 393.7273 | 551.2182 |  | Ajudante | 2400 | 4080 | 35 | 2 | 9700
3.4 | Tubo Concreto PA-2 1000mm | m | 184 | 843.6909 | 155239.1273 | #DIV/0! | 87400 | 475 | 59.7788 | 67.8576 | 602.6364 | 843.6909 |  | Veículo | 2500 |  | 52 | 1 | 3644
3.5 | Poço de Visita | un | 53 | 4163.8989 | 220686.6428 | #DIV/0! | 118833.9929 | 2242.1508 | 700 | 32.0627 | 2974.2135 | 4163.8989 | [6 empty] | 1793.3636
3.6 | Boxa de Lobo Simples | un | 10 | 2417.3344 | 24173.3441 | #DIV/0! | 12124.1734 | 1212.4173 | 500 | 14.2501 | 1726.6674 | 2417.3344 |  | Escavação | 32.0627
3.7 | Boca de Lobo Dupla | un | 55 | 4422.4151 | 243232.8305 | #DIV/0! | 128170.226 | 2330.3677 | 800 | 28.5002 | 3158.8679 | 4422.4151 |  | laje fundo | 423.5 |  | Escavação | 14.2501 |  | Escavação | 28.5002
3.8 | Dissipador de Energia | un | 2 | 8844.8302 | 17689.6604 | #DIV/0! | 9321.471 | 4660.7355 | 1600 | 57.0004 | 6317.7359 | 8844.8302 |  | laje fundo | 423.5 |  | Escavação | 16.38 |  | Escavação | 32.76
3.9 | Rampa Acessibilidade | un | 142 | 1092 | 155064 | #DIV/0! | 35500 | 250 | 480 | 50 | 780 | 1092 |  | Paredes | 283.4008 |  | laje fundo | 389 |  | laje fundo | 778
| Sub Total |  |  |  | 1414649.3686 | [8 empty] | Reboco | 72 |  | Paredes | 236.1673 |  | Paredes | 377.8677
[14 empty] | Tampa | 475.25 |  | Reboco | 72 |  | Reboco | 144
4 | Água | [12 empty] | Pescoço d60mm | 300 |  | Tampa | 475.25 |  | Tampa | 950.5
4.1 | Macromedidor - Eletromagnético 100mm | un | 1 | 8411.2 | 8411.2 | #DIV/0! | 6800 | 5198 | 800 | 10 | 6008 | 8411.2 |  | Tampa | 688 |  | Guia Chapéu | 40 |  | Guia Chapéu | 80
4.2 | Registro Gaveta com Cabeçote, Série Métrica Chata, com bolsas e Junta Elástica NBR-12430 150mm Fofo | un | 2 | 2194.038 | 4388.076 | #DIV/0! | 3094.34 | 1547.17 | 10 | 10 | 1567.17 | 2194.038 |  | M.O. | 700 |  | M.O. | 500 |  | M.O. | 800
4.3 | Registro Gaveta com Cabeçote, Série Métrica Chata, com bolsas e Junta Elástica para PVC-PB 100mm Fofo | un | 3 | 1268.176 | 3804.528 | #DIV/0! | 2657.52 | 885.84 | 10 | 10 | 905.84 | 1268.176 |  |  | 3397.7135
4.4 | Registro Gaveta com Cabeçote, Série Métrica Chata, com bolsas e Junta Elástica para PVC-PB 75mm Fofo | un | 6 | 957.264 | 5743.584 | #DIV/0! | 3982.56 | 663.76 | 10 | 10 | 683.76 | 957.264 | [5 empty] | 1743.0474
4.5 | Registro Gaveta com Cabeçote, Série Métrica Chata, com bolsas e Junta Elástica para PVC-PB 50mm Fofo | un | 66 | 854.784 | 56415.744 | #DIV/0! | 38976.96 | 590.56 | 10 | 10 | 610.56 | 854.784
4.6 | Redução F'F' PB JE 150x50mm | un | 1 | 403.382 | 403.382 | #DIV/0! | 268.13 | 268.13 | 10 | 10 | 288.13 | 403.382
4.7 | Curva F'F' PB JE 90º 150mm | un | 1 | 663.992 | 663.992 | #DIV/0! | 454.28 | 454.28 | 10 | 10 | 474.28 | 663.992
4.8 | Curva PVC PB JE 11º30' 75mm PVC | un | 4 | 115.64 | 462.56 | #DIV/0! | 250.4 | 62.6 | 10 | 10 | 82.6 | 115.64
4.9 | Redução com Flanges 200x150mm Fofo | un | 1 | 1508.626 | 1508.626 | #DIV/0! | 1057.59 | 1057.59 | 10 | 10 | 1077.59 | 1508.626
4.10 | Redução F'F' PB JE150x100mm Fofo | un | 1 | 403.382 | 403.382 | #DIV/0! | 268.13 | 268.13 | 10 | 10 | 288.13 | 403.382
4.11 | Redução PVC PBA PB JE 100x75mm PVC | un | 2 | 53.9 | 107.8 | #DIV/0! | 37 | 18.5 | 10 | 10 | 38.5 | 53.9
4.12 | Redução PVC PBA PB JE 100x50mm PVC | un | 1 | 70.7 | 70.7 | #DIV/0! | 30.5 | 30.5 | 10 | 10 | 50.5 | 70.7
4.13 | Redução PVC PBA PB JE 75x50mm PVC | un | 9 | 44.8 | 403.2 | #DIV/0! | 108 | 12 | 10 | 10 | 32 | 44.8
4.14 | TE Redução F'F' com Bolsas JE 150x100mm | un | 1 | 847.476 | 847.476 | #DIV/0! | 585.34 | 585.34 | 10 | 10 | 605.34 | 847.476
4.15 | TE Redução F'F' com Bolsas JE 150x75mm | un | 2 | 737.1 | 1474.2 | #DIV/0! | 1013 | 506.5 | 10 | 10 | 526.5 | 737.1
4.16 | Curva F'F' PB JE PBA 45º 150mm FoFo | un | 1 | 611.94 | 611.94 | #DIV/0! | 417.1 | 417.1 | 10 | 10 | 437.1 | 611.94
4.17 | Curva F'F' PB JE PBA 45º 100mm PVC | un | 2 | 355.418 | 710.836 | #DIV/0! | 467.74 | 233.87 | 10 | 10 | 253.87 | 355.418
4.18 | TE Tripartido Saída Flangeada 400x200mm Fofo | un | 1 | 2184 | 2184 | #DIV/0! | 1540 | 1540 | 10 | 10 | 1560 | 2184
4.19 | Válvula de gaveta com Flange e Cabeçote 200mm Fofo | un | 1 | 4537.722 | 4537.722 | #DIV/0! | 3221.23 | 3221.23 | 10 | 10 | 3241.23 | 4537.722
4.20 | TE F'F' BBB JE 150x150mm Fofo | un | 2 | 924.756 | 1849.512 | #DIV/0! | 1281.08 | 640.54 | 10 | 10 | 660.54 | 924.756
4.21 | Adaptador Flange/Ponta 200mm Fofo | un | 1 | 1150.66 | 1150.66 | #DIV/0! | 801.9 | 801.9 | 10 | 10 | 821.9 | 1150.66
4.22 | Curva F'F' PB JE x 45º 150mm Fofo | un | 1 | 611.94 | 611.94 | #DIV/0! | 417.1 | 417.1 | 10 | 10 | 437.1 | 611.94
4.23 | Curva F'F' PB JE x 90º 150mm PVC | un | 2 | 663.992 | 1327.984 | #DIV/0! | 908.56 | 454.28 | 10 | 10 | 474.28 | 663.992
4.24 | TE PVC Redução JE BBB PBA 100x50mm PVC | un | 3 | 586.74 | 1760.22 | #DIV/0! | 1197.3 | 399.1 | 10 | 10 | 419.1 | 586.74
4.25 | TE PVC Redução JE BBB PBA 75x50mm PVC | un | 8 | 400.484 | 3203.872 | #DIV/0! | 2128.48 | 266.06 | 10 | 10 | 286.06 | 400.484
4.26 | TE F'F' BBB JE 150x50mm PVC | un | 1 | 716.198 | 716.198 | #DIV/0! | 491.57 | 491.57 | 10 | 10 | 511.57 | 716.198
4.27 | TE PVC JE BBB PBA 75x75mm PVC | un | 2 | 403.382 | 806.764 | #DIV/0! | 536.26 | 268.13 | 10 | 10 | 288.13 | 403.382
4.28 | TE PVC JE BBB PBA 50x50mm PVC | un | 35 | 320.054 | 11201.89 | #DIV/0! | 7301.35 | 208.61 | 10 | 10 | 228.61 | 320.054
4.29 | Curva PVC PB JE PBA 11'30' 100mm PVC | un | 2 | 208.88 | 417.76 | #DIV/0! | 258.4 | 129.2 | 10 | 10 | 149.2 | 208.88
4.30 | Curva PVC PB JE PBA 90' 75mm PVC | un | 1 | 78.4 | 78.4 | #DIV/0! | 36 | 36 | 10 | 10 | 56 | 78.4
4.31 | Curva PVC PB JE PBA 11'30' 50mm PVC | un | 8 | 62.72 | 501.76 | #DIV/0! | 198.4 | 24.8 | 10 | 10 | 44.8 | 62.72
4.32 | Curva PVC PB JE PBA 45' 50mm PVC | un | 12 | 208.25 | 2499 | #DIV/0! | 1545 | 128.75 | 10 | 10 | 148.75 | 208.25
4.33 | Curva PVC PB JE PBA 90' 50mm PVC | un | 31 | 46.48 | 1440.88 | #DIV/0! | 409.2 | 13.2 | 10 | 10 | 33.2 | 46.48
4.34 | Curva PVC PB JE PBA 22'30' 50mm PVC | un | 3 | 42.252 | 126.756 | #DIV/0! | 30.54 | 10.18 | 10 | 10 | 30.18 | 42.252
4.35 | Curva PVC PB JE PBA 22'30' 75mm PVC | un | 4 | 64.12 | 256.48 | #DIV/0! | 103.2 | 25.8 | 10 | 10 | 45.8 | 64.12
4.36 | TE F'F' com Bolsas JE 200x50mm Fofo | un | 1 | 945.504 | 945.504 | #DIV/0! | 655.36 | 655.36 | 10 | 10 | 675.36 | 945.504
4.37 | Hidrante de Coluna Completo 150x100mm NBR7675 Fofo | un | 2 | 9443 | 18886 | #DIV/0! | 12470 | 6235 | 500 | 10 | 6745 | 9443
4.38 | Locação de Rede de Água | m | 8936.67 | 1.82 | 16264.7394 | #DIV/0! | 2681.001 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.82
4.39 | Tubo Vinilfer MPVC PB JE - NBR 7665 2007 200mm PVC/Fofo | m | 396.48 | 186.887 | 74096.9638 | #DIV/0! | 45829.784 | 115.5917 | 12.8097 | 5.0893 | 133.4907 | 186.887
4.40 | Tubo Vinilfer MPVC PB JE - NBR 7665 2007 150mm PVC/Fofo | m | 291.61 | 117.2837 | 34201.0945 | #DIV/0! | 19209.8088 | 65.875 | 12.8097 | 5.0893 | 83.7741 | 117.2837
4.41 | Tubo PVC CL 15 JEI PBA - NBR 5647 100mm PVC | m | 201.75 | 70.3534 | 14193.8044 | #DIV/0! | 7101.6 | 35.2 | 9.9631 | 5.0893 | 50.2524 | 70.3534
4.42 | Tubo PVC CL 15 JEI PBA - NBR 5647 75mm PVC | m | 410.64 | 50.3334 | 20668.9194 | #DIV/0! | 8582.376 | 20.9 | 9.9631 | 5.0893 | 35.9524 | 50.3334
4.43 | Tubo PVC CL 15 JEI PBA - NBR 5647 50mm PVC | m | 7636.19 | 35.6521 | 272246.1786 | #DIV/0! | 79518.1919 | 10.4133 | 9.9631 | 5.0893 | 25.4658 | 35.6521
| Sub Total |  |  |  | 572606.228
5 | Esgoto
5.1 | Locação de Rede de Esgoto | m | 5122.89 | 1.82 | 9323.6598 | #DIV/0! | 1536.867 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.82
5.2 | Rede PVC 150mm com 1,50m Profundidade | m | 4784.86 | 69.8983 | 334453.8117 | #DIV/0! | 153251.091 | 32.0283 | 12.8097 | 5.0893 | 49.9274 | 69.8983 | 30.6667
5.3 | Rede PVC 200mm com 1,50m Profundidade | m | 338.03 | 102.0587 | 34498.8962 | #DIV/0! | 18591.65 | 55 | 12.8097 | 5.0893 | 72.8991 | 102.0587 | 50
5.4 | Poço de Visita com Tampão Ferro fundido Ø 600mm com 1,50m Profundidade | un | 66 | 4163.8989 | 274817.3287 | #DIV/0! | 147981.9534 | 2242.1508 | 700 | 32.0627 | 2974.2135 | 4163.8989
5.5 | Materiais Hidráulicos | vb | 1 | 126828.716 | 126828.716 |  | 90591.94 | 90591.94 | 0 | 0 | 90591.94 | 126828.716
5.6 | Ramais Prediais | un | 667 | 165 | 110055
| Sub Total |  |  |  | 889977.4125
6 | ADM
6.1 | Canteiro/Administração e Controle Tecnológico | vb | 1 | 200353.2137 | 200353.2137 | 2.503% | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sub Total |  |  |  | 200353.2137 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Adicionais
7.1 | Calçada | m² | 1072.88 | 73.08 | 78406.0704 |  | 37765.376 | 35.2 | 15 | 2 | 52.2 | 73.08
7.2 | Caixa De Alvenaria com Tampa Metálica p/ registro | un | 75 | 504 | 37800 |  | 19125 | 255 | 100 | 5 | 360 | 504
| Sub Total |  |  |  | 116206.0704
10 | Descontos
10.1 | Faturamento Materiais Direto Para Contratante | vb | 3270773.6436 | -327077.3644 | -327077.3644
| Sub Total |  |  |  | -327077.3644
[5 empty] | 8003610.4682 | 8014128.5485 | 3270773.6436
327077.3644
Itapetininga - SP
"O Senhor é meu pastor, nada me faltará."
4732836.8246
394403.0687
67330.2382
Rampas
[7 empty] | 5 | 8 | 40
[7 empty] | 4 | 6 | 24
[7 empty] | 4 | 1 | 4
[7 empty] | 2 | 1 | 2
[7 empty] | 5 | 8 | 40
[7 empty] | 1 | 6 | 6
[7 empty] | 1 | 26 | 26
142
AF2
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

## Planilha1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Resumo
Nº lotes | 667 | unidades | Prazo | AF2
Área de lote | 139239.05 | m² | 12 meses | Itapetininga
R$/m² |  |  |  | #REF!
58.2688
DESCRIÇÃO |  |  |  | 8113298.8964
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 160120
2 | LIMPEZA E TERRAPLENAGEM |  |  | 781673.2621
3 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 1370263.7155
4 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  | 603540.7263
5 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  | 820131.202
6 | GUIAS E SARJETAS |  |  | 663033.1162
7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 3636130.8039
8 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 78406.0704
0

## Preço unitário
|  | CS |  | AF2 | MENOR VALOR | #VALUE! | #VALUE!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES | 1 | VB | 12000 | 12000 | 12000
1.2 | CORTE DE ARVORES | 322 | M³ | 460 | 460 | 148120
13 | OUTROS CUSTOS |  |  |  |  | #VALUE!
1 | LIMPEZA E TERRAPLENAGEM
1.1 | ESCAVAÇÃO DE TERRA | 39676.24 | M³ | 7.92 | 7.92 | 314235.8208
1.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | 51579.112 | M³ | 5.46 | 5.46 | 281621.9515
1.3 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO | 13592.94 | M³ | 13.67 | 13.67 | 185815.4898
3 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 | REDE INTERNA
3.1.1 | TUBO EM CONCRETO DN 400 MM CLASSE PS1 | 347.5 | M | 215.35 | 215.35 | 74834.125
3.1.2 | TUBO EM CONCRETO DN 600 MM CLASSE PS1 | 1370.34 | M | 308.81 | 308.81 | 423174.6954
3.1.3 | TUBO EM CONCRETO DN 800 MM CLASSE PA1 | 182.83 | M | 849.22 | 849.22 | 155262.8926
3.1.4 | TUBO EM CONCRETO DN 1000 MM CLASSE PA1 | 183.25 | M | 1318.69 | 1318.69 | 241649.9425
3.1.5 | BOCA DE LOBO SIMPLES | 10 | UNID | 2417.33 | 2417.33 | 24173.3
3.1.6 | BOCA DE LOBO DUPLA | 50 | UNID | 4422.42 | 4422.42 | 221121
3.1.7 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 31 | UNID | 4163.9 | 4163.9 | 129080.9
3.1.8 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 2 A 3 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 13 | UNID | 4163.9 | 4163.9 | 54130.7
3.1.9 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 3 A 4 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 3 | UNID | 4163.9 | 4163.9 | 12491.7
3.1.10 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 4 A 5 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 4 | UNID | 4163.9 | 4163.9 | 16655.6
3.1.11 | DISSIPADOR DE ENERGIA PARA TUBO DE 600 MM | 1 | UNID | 8844.43 | 8844.43 | 8844.43
3.1.12 | DISSIPADOR DE ENERGIA PARA TUBO DE 1000 MM | 1 | UNID | 8844.43 | 8844.43 | 8844.43
3.1.13 | AJUSTE DE PESCOÇO |  |  |  |  | #VALUE!
3.1.14 | INTERLIGAÇÃO EM POÇO EXISTENTE |  |  |  |  | #VALUE!
4 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.1 | REDE INTERNA
4.1.1 | TUBO PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 DN 75 MM | 7327.33 | M | 35.65 | 35.65 | 261219.3145
4.1.2 | TUBO PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 DN 100 MM | 409.85 | M | 50.33 | 50.33 | 20627.7505
4.1.3 | TUBO DEFOFO DN 150 MM | 330.87 | M | 70.35 | 70.35 | 23276.7045
4.1.4 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 50 MM | 363.81 | M | 117.28 | 117.28 | 42667.6368
4.1.5 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 75 MM | 64 | UNID | 854.78 | 854.78 | 54705.92
4.1.6 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 100 MM | 6 | UNID | 957.26 | 957.26 | 5743.56
4.1.7 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 150 MM | 3 | UNID | 1268.18 | 1268.18 | 3804.54
4.1.8 | CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | 1 | UNID | 2194 | 2194 | 2194
4.1.9 | HIDRANTE | 75 | UNID | 504 | 504 | 37800
4.1.10 | CONEXÕES | 1 | UNID | 9443 | 9443 | 9443
4.1.11 | TUBO PVC DEFOFO 200 MM | 1 |  |  |  | #VALUE!
4.1.12 | REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO COM FLANGE E CABEÇOTE 250MM |  |  |  |  | #VALUE!
4.1.13 | RAMAL |  |  |  |  | #VALUE!
4.1.14 | INSTALAÇÃO DE VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CABEÇOTE 250 MM |  |  |  |  | #VALUE!
4.1.15 | INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR |  |  |  |  | #VALUE!
4.1.16 | INTERLIGAÇÃO EM REDE EXISTENTE |  |  |  |  | #VALUE!
4.1.17 | [5 empty] | #VALUE!
4.2 | REDE EXTERNA
4.1.1 | MACROMEDIDOR DE VAZÃO | 7327.33 | M | 8411.2 | 8411.2 | 61631638.096
4.1.2 | CONEXÕES |  |  | 133647.1 | 133647.1 | 0
5 | REDE COLETORA DE ESGOTO
5.1 | REDE INTERNA
5.1.1 | TUBO DE PVC JEI DN 150 MM | 4328.88 | M | 71.86 | 71.86 | 311073.3168
5.1.2 | TUBO DE PVC JEI DN 200 MM | 267.26 | M | 104.02 | 104.02 | 27800.3852
5.1.3 | POÇO DE VISITA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | 54 | UNID | 4163.9 | 4163.9 | 224850.6
5.1.4 | POÇO DE VISITA DE 2 A 3 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | 1 | UNID | 4163.9 | 4163.9 | 4163.9
5.1.5 | POÇO DE VISITA DE 3 A 4 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | 1 | UNID | 4163.9 | 4163.9 | 4163.9
5.1.6 | RAMAL DE LIGAÇÃO EM TUBO PVC RIGIDO DN 100MM | 709 | UNID | 349.9 | 349.9 | 248079.1
5.1.7 | Poços de visitas em polietileno (1000x4000) dn 150 mm |  |  |  |  | #VALUE!
5.1.8 | AJUSTE DE PESCOÇO DO POÇO DE VISITA ATÉ O GREIDE DA RUA
6 | GUIAS E SARJETAS
6.1 | GUIAS E SARJETAS PADRÃO P.M. MOLDADAS IN-LOCO | 8679.58 | M | 76.39 | 76.39 | 663033.1162
7 | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | PAVIMENTAÇÃO - TIPO I
6.1.1 | ABERTURA DE CAIXA | 43670.68 | M² | 5.5 | 5.5 | 240188.74
6.1.2 | MELHORIA DO SUB-LEITO POR COMPACTAÇÃO | 43670.68 | M² | 4.53 | 4.53 | 197828.1804
6.1.3 | BASE EM SOLO FINO ARENOSO E=15 CM | 43670.68 | M² | 3.02 | 3.02 | 131885.4536
6.1.4 | IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE | 41066.806 | M² | 22.33 | 22.33 | 917021.778
6.1.5 | IMPRIMADURA LIGANTE | 41066.806 | M² | 4.13 | 4.13 | 169605.9088
6.1.6 | CAMADA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q. E= 3 CM | 41066.806 | M² | 48.2044 | 48.2044 | 1979600.7431
8 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
7.1 | CALÇADA | 1072.88 | M² | 73.08 | 73.08 | 78406.0704
7.2 | RAMPA ACESSIBILIDADE

## Planilha2
codigo | descricao | unidade | af2 | valor | status | data
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | A | 2024-10-24
1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES | VB | 12000 | 12000 | A | 2024-10-24
1.2 | CORTE DE ARVORES | M³ | 460 | 460 | A | 2024-10-24
1.3 | OUTROS CUSTOS |  |  |  | A | 2024-10-24
1 | LIMPEZA E TERRAPLENAGEM |  |  |  | A | 2024-10-24
1.1 | ESCAVAÇÃO DE TERRA | M³ | 7.92 | 7.92 | A | 2024-10-24
1.2 | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 5.46 | 5.46 | A | 2024-10-24
1.3 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO | M³ | 13.67 | 13.67 | A | 2024-10-24
3 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | A | 2024-10-24
3.1 | REDE INTERNA |  |  |  | A | 2024-10-24
3.1.1 | TUBO EM CONCRETO DN 400 MM CLASSE PS1 | M | 215.35 | 215.35 | A | 2024-10-24
3.1.2 | TUBO EM CONCRETO DN 600 MM CLASSE PS1 | M | 308.81 | 308.81 | A | 2024-10-24
3.1.3 | TUBO EM CONCRETO DN 800 MM CLASSE PA1 | M | 849.22 | 849.22 | A | 2024-10-24
3.1.4 | TUBO EM CONCRETO DN 1000 MM CLASSE PA1 | M | 1318.69 | 1318.69 | A | 2024-10-24
3.1.5 | BOCA DE LOBO SIMPLES | UNID | 2417.33 | 2417.33 | A | 2024-10-24
3.1.6 | BOCA DE LOBO DUPLA | UNID | 4422.42 | 4422.42 | A | 2024-10-24
3.1.7 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | UNID | 4163.9 | 4163.9 | A | 2024-10-24
3.1.8 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 2 A 3 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | UNID | 4163.9 | 4163.9 | A | 2024-10-24
3.1.9 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 3 A 4 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | UNID | 4163.9 | 4163.9 | A | 2024-10-24
3.1.10 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 4 A 5 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | UNID | 4163.9 | 4163.9 | A | 2024-10-24
3.1.11 | DISSIPADOR DE ENERGIA PARA TUBO DE 600 MM | UNID | 8844.43 | 8844.43 | A | 2024-10-24
3.1.12 | DISSIPADOR DE ENERGIA PARA TUBO DE 1000 MM | UNID | 8844.43 | 8844.43 | A | 2024-10-24
3.1.13 | AJUSTE DE PESCOÇO |  |  |  | A | 2024-10-24
3.1.14 | INTERLIGAÇÃO EM POÇO EXISTENTE |  |  |  | A | 2024-10-24
4 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  | A | 2024-10-24
4.1 | REDE INTERNA |  |  |  | A | 2024-10-24
4.1.1 | TUBO PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 DN 75 MM | M | 35.65 | 35.65 | A | 2024-10-24
4.1.2 | TUBO PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 DN 100 MM | M | 50.33 | 50.33 | A | 2024-10-24
4.1.3 | TUBO DEFOFO DN 150 MM | M | 70.35 | 70.35 | A | 2024-10-24
4.1.4 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 50 MM | M | 117.28 | 117.28 | A | 2024-10-24
4.1.5 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 75 MM | UNID | 854.78 | 854.78 | A | 2024-10-24
4.1.6 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 100 MM | UNID | 957.26 | 957.26 | A | 2024-10-24
4.1.7 | REGISTRO DE GAVETA FoFo DN 150 MM | UNID | 1268.18 | 1268.18 | A | 2024-10-24
4.1.8 | CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO | UNID | 2194 | 2194 | A | 2024-10-24
4.1.9 | HIDRANTE | UNID | 504 | 504 | A | 2024-10-24
4.1.10 | CONEXÕES | UNID | 9443 | 9443 | A | 2024-10-24
4.1.11 | TUBO PVC DEFOFO 200 MM |  |  |  | A | 2024-10-24
4.1.12 | REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO COM FLANGE E CABEÇOTE 250MM |  |  |  | A | 2024-10-24
4.1.13 | RAMAL |  |  |  | A | 2024-10-24
4.1.14 | INSTALAÇÃO DE VALVULA DE GAVETA COM FLANGES E CABEÇOTE 250 MM |  |  |  | A | 2024-10-24
4.1.15 | INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR |  |  |  | A | 2024-10-24
4.1.16 | INTERLIGAÇÃO EM REDE EXISTENTE |  |  |  | A | 2024-10-24
4.1.17 |  |  |  |  | A | 2024-10-24
4.2 | REDE EXTERNA |  |  |  | A | 2024-10-24
4.1.1 | MACROMEDIDOR DE VAZÃO | M | 8411.2 | 8411.2 | A | 2024-10-24
4.1.2 | CONEXÕES |  | 133647.1 | 133647.1 | A | 2024-10-24
5 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  | A | 2024-10-24
5.1 | REDE INTERNA |  |  |  | A | 2024-10-24
5.1.1 | TUBO DE PVC JEI DN 150 MM | M | 71.86 | 71.86 | A | 2024-10-24
5.1.2 | TUBO DE PVC JEI DN 200 MM | M | 104.02 | 104.02 | A | 2024-10-24
5.1.3 | POÇO DE VISITA DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | UNID | 4163.9 | 4163.9 | A | 2024-10-24
5.1.4 | POÇO DE VISITA DE 2 A 3 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | UNID | 4163.9 | 4163.9 | A | 2024-10-24
5.1.5 | POÇO DE VISITA DE 3 A 4 M DE PROFUNDIDADE COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO (vide projeto) | UNID | 4163.9 | 4163.9 | A | 2024-10-24
5.1.6 | RAMAL DE LIGAÇÃO EM TUBO PVC RIGIDO DN 100MM | UNID | 349.9 | 349.9 | A | 2024-10-24
5.1.7 | Poços de visitas em polietileno (1000x4000) dn 150 mm |  |  |  | A | 2024-10-24
5.1.8 | AJUSTE DE PESCOÇO DO POÇO DE VISITA ATÉ O GREIDE DA RUA |  |  |  | A | 2024-10-24
6 | GUIAS E SARJETAS |  |  |  | A | 2024-10-24
6.1 | GUIAS E SARJETAS PADRÃO P.M. MOLDADAS IN-LOCO | M | 76.39 | 76.39 | A | 2024-10-24
7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | A | 2024-10-24
7.1 | PAVIMENTAÇÃO - TIPO I |  |  |  | A | 2024-10-24
6.1.1 | ABERTURA DE CAIXA | M² | 5.5 | 5.5 | A | 2024-10-24
6.1.2 | MELHORIA DO SUB-LEITO POR COMPACTAÇÃO | M² | 4.53 | 4.53 | A | 2024-10-24
6.1.3 | BASE EM SOLO FINO ARENOSO E=15 CM | M² | 3.02 | 3.02 | A | 2024-10-24
6.1.4 | IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE | M² | 22.33 | 22.33 | A | 2024-10-24
6.1.5 | IMPRIMADURA LIGANTE | M² | 4.13 | 4.13 | A | 2024-10-24
6.1.6 | CAMADA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q. E= 3 CM | M² | 48.2044 | 48.2044 | A | 2024-10-24
8 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  | A | 2024-10-24
7.1 | CALÇADA | M² | 73.08 | 73.08 | A | 2024-10-24
7.2 | RAMPA ACESSIBILIDADE |  |  |  | A | 2024-10-24